## 任务清单
任务ID | 阶段 | 模块 | 功能点 | 任务描述 | 工时(小时) | 优先级 | 依赖任务 | 交付物 | 备注
P1-001 | Phase 1 | 后端开发 | 数据库设计 | 设计MemberSubscriptions会员表结构，包含用户ID、会员状态、起止时间、支付方式等字段 | 2 | P0 |  | SQL脚本 | 需支持自动续期逻辑
P1-002 | Phase 1 | 后端开发 | 会员查询API | 开发GET /api/member/status接口，返回用户当前会员状态和到期时间 | 2 | P0 | P1-001 | 接口文档 | 需缓存优化
P1-003 | Phase 1 | 后端开发 | 支付订单创建 | 开发POST /api/payment/create接口，创建预支付订单并返回支付宝参数 | 4 | P0 | P1-001 | 接口文档 | 需幂等性处理
P1-004 | Phase 1 | 后端开发 | 支付回调处理 | 开发POST /api/payment/notify接口，处理支付宝异步通知并开通会员 | 3 | P0 | P1-003 | 接口文档 | 需防重复通知
P1-005 | Phase 1 | 后端开发 | 版本检查API | 开发GET /api/app-version/latest接口，返回最新APK版本信息 | 2 | P1 |  | 接口文档 | 支持强制更新标记
P1-006 | Phase 1 | 前端通用 | 支付适配层 | 封装统一支付接口paymentAdapter.ts，支持Android SDK和H5支付 | 4 | P0 | P1-003 | TypeScript文件 | 条件编译区分平台
P1-007 | Phase 1 | 前端通用 | 会员配置 | 创建memberConfig.ts配置文件，定义51元/365天会员规则 | 1 | P0 |  | 配置文件 | 方便后续调整价格
P1-008 | Phase 2 | Android开发 | 会员购买页面 | 开发pages/member/buy.vue会员购买页，展示权益和价格 | 4 | P0 | P1-006 | Vue页面 | 需适配App样式
P1-009 | Phase 2 | Android开发 | 支付宝SDK集成 | 集成支付宝App支付SDK，调起支付宝客户端支付 | 4 | P0 | P1-006 | 支付功能 | 需测试各种异常情况
P1-010 | Phase 2 | Android开发 | 支付结果处理 | 处理支付成功/失败回调，更新用户会员状态 | 2 | P0 | P1-009 | 支付流程 | 含重试机制
P1-011 | Phase 2 | Android开发 | 拍卖权限改造 | 改造pages/chat/auction.vue出价校验，从魔力值改为会员状态校验 | 3 | P0 | P1-008 | 拍卖功能 | 需兼容老用户
P1-012 | Phase 2 | Android开发 | 出价引导优化 | 非会员出价时弹出引导购买会员弹窗 | 2 | P1 | P1-011 | 交互优化 | 提升转化率
P1-013 | Phase 2 | Android开发 | 自动更新检测 | 开发utils/appUpdater.ts版本检查逻辑，启动时检测最新版本 | 2 | P1 | P1-005 | 更新模块 | 24小时检查一次
P1-014 | Phase 2 | Android开发 | 自动更新下载 | 实现APK下载进度显示和自动安装功能 | 4 | P1 | P1-013 | 更新模块 | 需断点续传
P1-015 | Phase 2 | Android开发 | 官网下载页 | 开发pages/download/index.vue下载页面，支持扫码下载 | 3 | P1 | P1-014 | H5页面 | 需微信环境检测
P1-016 | Phase 3 | PWA开发 | PWA基础配置 | 配置manifest.json和Service Worker，支持添加到主屏幕 | 3 | P1 |  | PWA配置 | iOS Safari兼容
P1-017 | Phase 3 | PWA开发 | 支付宝H5支付 | 集成支付宝手机网站支付，跳转支付宝网页完成支付 | 3 | P1 | P1-006 | 支付功能 | 需处理返回回调
P1-018 | Phase 3 | PWA开发 | 支付结果页 | 开发支付成功/失败结果展示页面，引导返回PWA | 2 | P1 | P1-017 | 结果页面 | 含刷新检查状态
P1-019 | Phase 3 | PWA开发 | iOS安装引导 | 开发iOS PWA安装教程页面，图文展示添加到主屏幕步骤 | 3 | P1 | P1-016 | 引导页面 | 需截图演示
P1-020 | Phase 3 | PWA开发 | 小程序引流页 | 开发小程序内引导下载App的页面，区分Android/iOS | 2 | P1 | P1-015 | P1-019 | 引流页面 | 横幅+按钮引导
P1-021 | Phase 4 | 小程序改造 | 关闭支付入口 | 隐藏小程序内所有支付相关按钮和页面入口 | 1 | P0 |  | 代码注释 | 保留功能代码备查
P1-022 | Phase 4 | 小程序改造 | 首页引导横幅 | 在pages/index/index.vue添加App下载引导横幅 | 1 | P0 | P1-021 | UI组件 | 点击跳转下载页
P1-023 | Phase 4 | 小程序改造 | 个人中心改造 | 改造pages/index/my.vue，移除支付入口，添加会员状态展示 | 1 | P1 | P1-022 | 页面调整 | 保留原有布局
P1-024 | Phase 5 | 后台管理 | 版本发布功能 | 开发版本管理后台，支持上传APK和发布新版本 | 4 | P2 | P1-005 | 管理后台 | 含文件上传
P1-025 | Phase 5 | 后台管理 | 版本列表查询 | 开发版本历史列表，支持查看和下架旧版本 | 2 | P2 | P1-024 | 管理后台 | 分页查询
P1-026 | Phase 5 | 后台管理 | 强制更新设置 | 支持设置某个版本为强制更新，低于此版本必须升级 | 2 | P2 | P1-024 | 管理后台 | 开关控制
A1-001 | 资料代办 | 支付宝申请 | 企业账号注册 | 代注册支付宝开放平台企业账号，提交认证资料 | 4 | P0 |  | 账号信息 | 需甲方提供营业执照
A1-002 | 资料代办 | 支付宝申请 | 移动应用创建 | 代创建"魔力淘"移动应用，申请App支付功能 | 2 | P0 | A1-001 | 应用配置 | 需等待审核
A1-003 | 资料代办 | 支付宝申请 | 密钥配置 | 生成RSA2密钥对，配置应用公钥和回调地址 | 1 | P0 | A1-002 | 密钥文件 | 需保密存储
A1-004 | 资料代办 | 部署配置 | CDN配置 | 配置APK文件CDN加速和下载域名 | 2 | P1 |  | CDN配置 | 复用现有CDN
A1-005 | 资料代办 | 部署配置 | PWA域名配置 | 配置PWA服务域名和HTTPS证书 | 1 | P1 | A1-004 | 域名配置 | 需已备案域名
T1-001 | 测试验收 | 功能测试 | 支付流程测试 | 测试会员购买完整流程，含支付成功和失败场景 | 2 | P1 | P1-010 | 测试报告 | 多种支付方式
T1-002 | 测试验收 | 功能测试 | 自动更新测试 | 测试App自动检测版本、下载、安装流程 | 2 | P1 | P1-014 | 测试报告 | 需真机测试
T1-003 | 测试验收 | 功能测试 | PWA兼容性测试 | 测试iOS Safari PWA功能和支付流程 | 2 | P1 | P1-018 | 测试报告 | iOS 14+设备
T1-004 | 测试验收 | 上线部署 | Android打包 | 使用HBuilderX打包正式版APK并签名 | 1 | P1 | T1-002 | APK文件 | 需证书
T1-005 | 测试验收 | 上线部署 | PWA部署 | 部署PWA文件到生产服务器 | 1 | P1 | T1-003 | 线上链接 | 验证HTTPS
T1-006 | 测试验收 | 上线部署 | 小程序提交审核 | 提交降级后的小程序版本审核 | 1 | P1 | P1-023 | 审核通过 | 保留聊天功能
D1-001 | 文档交付 | 技术文档 | 接口文档 | 整理所有后端API接口文档，含参数和示例 | 2 | P2 |  | Markdown文档 | 随开发同步更新
D1-002 | 文档交付 | 技术文档 | 部署文档 | 编写后端部署和前端打包部署步骤说明 | 1 | P2 |  | Markdown文档 | 含常见问题
D1-003 | 文档交付 | 技术文档 | 运维手册 | 编写如何发布新版本APK和查看日志的操作指南 | 1 | P2 | P1-024 | Markdown文档 | 含截图说明